# 附件2

巢湖学院2021年暑期社会实践活动校级重点团队项目申报书

申报学院          机械工程学院

团队名称     巢湖学院赴三胜村助力红色特色村

调研实践团

团队队长              万深强

一、基本情况

| 团队名称 | 巢湖学院赴三胜村助力红色特色村调研实践团 |
| --- | --- |
| 主要内容 | 在三胜村进行走访调研后，联合当地村干部，挖掘当地红色文化资源进行宣传，创新红色产品，打造红色文化特色村 |
| 成果形式 | 调研报告 |
| 团队类型 |  |
| 团队队长 | 万深强 | 性别 | 男 | 学号 | 20017031 |
| 所在学院 | 机械工程学院 | 年级 专业 | 20级机械设计制造及其自动化一班 | 联系电话 | 18955854789 |
| 指导教师情况 | 姓名 | 性别 | 所在 学院 | 所在专业 | 职务职称 | 联系电话 |
|  | 陈浩 | 男 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 辅导员 |  |
|  | 王林 | 男 |  |  |  |  |
| 团队成员情况 | 姓名 | 性别 | 所在 学院 | 年级专业 | 团队分工 | 联系电话 |
|  | 万深强 | 男 | 机械工程学院 | 20级机械设计制造及其自动化一班 | 活动策划 | 18955854729 |
|  | 韩志博 | 男 | 机械工程学院 | 20级机械设计制造及其自动化一班 | 后勤 | 15249824525 |
|  | 马高颖 | 女 | 工商管理学院 | 20级会计二班 | 视频制作、照片拍摄 | 15391776823 |
|  | 刘明星 | 女 | 工商管理学院 | 20级会计二班 | 策划书，调查问卷 | 13721187163 |
|  | 王一畅 | 女 | 外国语学院 | 20级师范英语三班 | 资料整理、调查问卷 | 19909616269 |
|  | 高爽 | 男 | 机械工程学院 | 20级机械设计制造及其自动化一班 | 资料整理 | 15855333326 |
|  | 吴建华 | 男 | 机械工程学院 | 20级机械设计制造及其自动化一班 | 资料整理 | 15855247451 |
|  | 倪小强 | 男 | 机械工程学院 | 20级机械设计制造及其自动化一班 | 线上宣传 | 15855489376 |
|  | 付骏杰 | 男 | 机械工程学院 | 20级机械设计制造及其自动化一班 | 线上宣传 | 18110689886 |

二、工作规划

2.1实施方案

主要活动内容与日程安排 本团队深入银屏镇三胜村，结合当地的红色文化，调研当地的村域特色，制定红色特色乡村规划方案，加快三胜村红色美丽乡村建设，推进银屏镇乡村振兴战略实施，帮助当地政府打造特色乡村。根据村落的地理位置、产品特色、历史文化背景等因素，深入实地调研，针对其存在的问题进行研讨并商议解决方案。 调研的方向是将当地的红色文化以多元方式发扬出去，或是与当地已存在产业有机融合，提高当地的产业效率与商品销量。若遇到问题，则与当地政府一起商讨解决方案。本次活动分为四个阶段： 前期准备阶段。进行线下实地调研之前，通过当地政府网站、微信公众号等媒体初步了解三胜村。并请老师与当地村政委进行线上联系。通过线上联系搭建沟通的桥梁，从村政委中获悉当地村域的实际发展情况，为之后的调研工作奠定基础。 线下调研。在和当地村政委取得沟通联系之后，前往村落进行实地考察。调研的主要问题是当地的红色特色产业的发展状况、在发展过程中的宣传问题。通过红色问卷调查和红色座谈交流两种方式进行深层调研。其中问卷调查分为当地民众对本村红色历史了解程度调查、当地客流量调查、红色产业周边销量调查三方面，其目的是从村内到村外，全面了解三胜村红色历史文化资源在当地的保存现状，以及已有的对红色历史文化资源在产业上的利用情况。进而分析所显露的问题，帮助三胜村的村政委对已展现的弊端进行方案、方向的修改与微调，有利于之后建议的提出和实施。除此之外，还会邀请学校老师参与红色文化讲座，对于三胜村红色产业发展的不足进行分析和提议，帮助村政府改正缺点，打造红色特色文明乡村。 实践阶段。提出建议策划，在老师的指正修改后，与三胜村的村政府进行商讨。三胜村既是新四军东进抗日第一枪的主阵地，又是三胜人抗洪抢险的一线主战场。重点围绕这“红”、“蓝”两大主题，打造多类产业支撑、多种合作模式并存的“五位一体”红色智慧研学乡村示范区，采用EPC运营模式，整合资源、统一运营、利益共享，发展壮大村级集体经济。运用大学生的网络舆论导向的敏锐性，在自媒体上帮助宣传拥有“新四军东进抗日第一枪的主阵地”、“抗洪抢险的一线主战场”头衔的三胜村，进行宣传，弥补青年客流量的缺失。也起到红色文化在青年高阶知识分子中的宣传推广作用。 后期总结。汇总问题，提高自己，完善不足。并整合前期调研的数据结构，以及村庄的村域特色，实际情况，运用团队成员的市专业知识对其进行分析，围绕重温红色、产业经济、多元推广三个方案，进行红色特色乡村方案规划，将三胜村已有的在红色文化产业上的成果，完整的美观的推广出去，走进更多人的视野中。围绕三个方面，最终选择一个方面突出打造，策划特色乡村打造方案，撰写并且由指导老师指导，最后将方案反馈给银屏镇人民政府。 日程安排 日期 时间 内容 地点 备注 7月13日 7:00—8:00 团队成员在校门口集合，出发前往银屏 巢湖学院 团队成员按规定时间集合 9:30—11:30 到达银屏镇政府，与负责人取得联系，说明实践内容，翻阅政府的资料文献，了解三胜村，提取有关于本次社会实践的有效信息 银屏镇 团队成员做好相应的过程记录 13:00—16:00 由银屏镇政府工作人员介绍前往三胜村，与三胜村村居负责人对接，从村居负责人大致了解三胜村的红色文化背景、乡风文明大体情况 银屏镇 团队成员注意言语措辞，过程中做好记录 17:00—20:00 团队成员整理当天的材料收集情况 银屏镇 梳理当天内容，为后期活动做准备。 7月14日 7:30—8:00 团队成员整队前往三胜村 银屏镇 团队成员按规定时间集合 8:30—11:30 对三胜村当地的红色背景进行实地调研 银屏镇 团队成员注意言语措辞，过程中做好记录 13:00—16:00 对三胜村的红色背景进行整体了解，了解“新四军‘东进第一枪’”在当地的文化遗址现状，借助与实地走访以及深入居民生活区进行调查问卷走访方式 银屏镇 团队成员注意言语措辞，过程中做好记录 17:00—20:00 团队成员整理当天的调研收集的信息 银屏镇 认真梳理好调研内容内容，为后期活动做准备。 7月15日 7:30—8:00 团队成员整队前往“新四军东进抗日第一枪”纪念馆 银屏镇 团队成员按规定时间集合 8:30—11:30 在“新四军东进抗日第一枪”纪念馆中进行参观 银屏镇 团队成员注意言行，过程中做好记录 13:00—16:00 采访三胜村对“新四军‘东进第一枪’”有了解的村民 银屏镇 团队成员注意言语措辞，过程中做好记录 17:00—20:00 团队成员整理当天的调研以及专访收集的信息 银屏镇 认真梳理好调研内容内容，为后期活动做准备。 7月16日 7:30—8:00 团队成员整队前往三胜村蒋家河口战斗旧址 银屏镇 团队成员按规定时间集合 8:30—11:30 拍摄三胜村蒋家河口战斗旧址的照片与视频 银屏镇 团队成员注意言行，组织好照片、视频拍摄过程中的秩序 13:00—16:00 带领村里的儿童去参观蒋家河口战斗旧址，了解抗日红色文化 银屏镇 组织好互动过程中的现场秩序 17:00—20:00 团队成员制作做好当天的活动内容的视频剪辑作品 银屏镇 做好总结 7月17日 7:30—8:00 团队成员整队前往东进第一枪”红色文化基地 银屏镇 团队成员按规定时间集合 8:30—11:30 对三胜村东进第一枪”红色文化基地进行实地调研 银屏镇 与东进第一枪”红色文化基地负责人完成对接 13:00—16:00 与东进第一枪”红色文化基地工作人员进行座谈交流 银屏镇 团队成员注意言语措辞，过程中做好记录 17:00—20:00 团队成员整理当天的调研收集的信息 银屏镇 认真梳理好调研内容内容，为后期活动做准备。 7月18日 8:00—11:30 整理好前期调研的数据成果，与指导老师沟通，确定红色特色乡村规划方案的撰写方向 巢湖学院 团队人员全员参与 13:00—16:00 团队人员召开总结会议，对活动内容、照片、视频进行整理汇总 巢湖学院 团队人员全员参与

2.2项目亮点特色

结合银屏镇三胜村的地方经济、科技和文化的实际情况，结合团队成员的实地调研结果，我们因地制宜地开展主题鲜明的社会实践活动，为实现教育与服务社会双向互动，力争在形式上有创新、在内容上有特色，在成果上有突破，为传承三胜村特色的红色历史，发扬红色精神，本团队计划以下方式进行工作： 制作网络微博，将团队成员的随行日志向外公开。 将收集的资料整理分析，并撰写调查报告，做好成果总结工作，将团队成员的实践成果以书面材料和PPT的形式展现，并将商讨结果反馈给银屏镇政府。 整个活动过程用DV拍录，做好文笔及多媒体记录，后期剪辑完善视频，放入抖音、快手、等媒体平台，扩大宣传，让更多的人了解银屏镇三胜村的红色足迹，为实现三胜特色的乡村振兴之路，尽自己的一份力。 活动结束后，在校内，小区等人流量较大的地方，组织较大型的活动成果展览，其中包括英雄人物、感人红色事迹，活动留影，成员风采等，并联系外界媒体，把我们的活动影响力扩展到社会范围。 进行活动总结，组织三下乡经验交流会，收集参与活动同学的感想，并进行评比。

2.3安全预案

为了进一步落实市、县教育局有关安全工作的文件精神，保障“三下乡”活动团队师生的身心健康和生命安全，结合调研当地实际，特制订本应急预案。 一、明确分工，责任到人 ▲外出活动前周密筹划，详细制定方案，充分考虑活动途中及目的地的安全因素，做好突发事件的应急准备。 ▲做好活动前安全教育工作，准备所需虿，做好后勤保障工作，对食物、水源、车辆等进行安全检查。 ▲突发事件时，领导小组要在最短时间内做出决策，采取相应措施。 ▲突发事件后，及时向上级汇报，并作好各项善后工作。 分工∶ ▲万深强、韩志博∶负责书写事故材料，并逐级上报，研究事故动态，及时处置事故现场工作及保护现场。 ▲刘明星、马高颖∶负责各级各班的协调工作，做好其他学生的思想稳定工作，迅速带领团队成员撤离事故现场返校。 ▲吴建华、倪小强∶ 负司场人员的施救及所需药品的供应。 ▲付骏杰、、王一畅、高爽∶负责接送伤员，陪护被抢救人员，并将伤员伤情及时汇报组长。 二、预防措施 1、每次外出活动前，应制定详细的活动计划，认真做好准备工作，执行学生外出活动的报批制度， 由带队老师审批，未经批准，不得擅自组织。 2、每次外出活动前必须做好安全教育，强化安全意识，增强自我防范。 3、活动前，团队派专人到活动场所实地察看是否存在安全隐患。 4、外出活动时，所有团队成员的手机必须处于开机状态。进入活动目的地后， 团队成员分散自由活动时要求至少两人一组，不要个别行动， 以免走失，每次转移活动地点或结束活动时必须清点人数。 三、外出活动突发疫情应急处理程序 1、一旦发生突发疫情事故，现场人员立即报告带队老师， 同时组织人员以最短时间，最快速度实施力所能及和切实有效的抢救措施。 2、及时拔打120紧急救援电话请求援助，并在最短时间将有关人员就地隔离，后转就近医院进行救治。及时通知该成员家属，并告知其情况。 3、迅速将其他成员撤离疫情现场转移到安全地带，维护好现场秩序，做好核酸检测，自我隔离。 4、做好上报材料，反思事故发生的前因后果。

2.4项目预算

| 支出项目 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 合 计 | 5000 |
| 宣传海报 | 500 |
| 调查问卷 | 100 |
| 宣传单页 | 300 |
| 横幅 | 150 |
| 宣传手册 | 300 |
| 交通费 | 450 |
| 医药用品 | 200 |
| 住宿费 | 1500 |
| 用餐费 | 1500 |

三、推荐意见

学院党委意见

（应明确说明是否同意申报、是否能够落实有关保障等） 盖 章： 年 月 日